
Приложение № 1
к распоряжению Управления образования
Администрации города Екатеринбурга 
 от ___________ № ____________

Информация о городском проекте «Имена улиц»
1. Проект «Имена улиц» реализуется на уровне города Екатеринбурга в течении 2016-2017 учебного года.
2. Инициатором проекта является Совет старшеклассников Железнодорожного района «Экспресс».
3. Участники проекта: школьники города Екатеринбурга
4. [bookmark: _GoBack]Организаторы проекта: Районные советы старшеклассников города Екатеринбурга
5. Цель проекта: обеспечение благоприятных условий для решения задач организации исследовательской и проектной деятельности, развития интеллектуальных способностей обучающихся, их социализации. 
6. Задачи:
· Выявление и поддержка одаренных обучающихся в исследовательской деятельности, познавательной сфере;
· активизация познавательной, интеллектуальной и творческой инициативы обучающихся;
· вовлечение обучающихся в коллективную, познавательную, исследовательскую деятельность;
· распространение эффективных педагогических практик организации познавательной и исследовательской деятельности обучающихся. 
7. Результаты: 
· Разработанная информационная табличка об улице города Екатеринбурга;
· Пешая экскурсионная программа по выбранной улице, которую можно провести для школьников 
8. Этапы проекта: Организационный (15 октября - 1 декабря 2016г.), разработка материалов (1 декабря 2016г - 27 апреля 2017г.), реализация (1 мая - 30 июня 2017г.). 
Организационный этап:
В течении первого этапа Районные советы старшеклассников города разрабатывают Подложку (Приложение №1) информационной таблички для своего района (у каждого своя стилистика, но места расположения данных едины). 
Составляют список улиц своего района по количеству образовательных организаций (улицы должны носить именное (ул.Свердлова) или событийное название (ул.Победы).
До 1 февраля распространить информацию о проекте в образовательных организациях своего района и провести жеребьевку (или распределение) улиц среди представителей школ (органов ученического самоуправления) для их дальнейшей работы.
Разработка материалов: В течении данного этапа Органы ученического самоуправления образовательных организаций проводят историческое исследование улицы, которая закреплена за ними. Отвечают на вопросы «Как называется улица сейчас», «Какие названия имела ранее», «Историческая справка о личности(событии) в честь которого названа улица». Подбирают материал и готовят информационную табличку в формате JPEG.
Так же готовят информационную табличку-карту (Приложение №2) в формате JPEG, на которой отмечают 2-3 значимых объекта расположенных на данной улице.
Подготавливают текс экскурсионного маршрута, в котором будут отражены моменты прошлого, настоящего и будущего улицы. (не более 2 листов машинописного текста).
Реализация: Готовые Информационные таблички и тексты экскурсионных маршрутов Органы ученического самоуправления образовательных организаций загружают в фотогалерею на Гугл.Диск, где формируется Банк данных по проекту.
В период апрель-май организуют экскурсию для обучающихся своих школ, а Районный совет старшеклассников организует экскурсию для представителей других районных советов старшеклассников, таким образом пройдёт Городская экскурсия «Имена улиц».
Социальный партнер проекта: Музей истории Екатеринбурга проводит для школьников цикл образовательных занятий ( с 27 января по 13 апреля 2017г.) в рамках конкурса «Улицы Екатеринбурга».  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Пример информационной таблички (Железнодорожный район)[image: D:\Антон\РСС\ПРОЕКТЫ\Имена Улиц\Табл Свердлов.jpg]




ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Пример информационной таблички-карты (Железнодорожный район)
[image: D:\Антон\РСС\ПРОЕКТЫ\Имена Улиц\Карта Свердл.jpg]
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